Принято

ученым советом университета 22 декабря 2016 г.

Протокол №4

**Смоленский государственный университет**

**План мероприятий**

**по проведению процедуры выборов ректора на альтернативной основе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Результат | Ответственный |
| 1 | Подготовка Положения о порядке выборов ректора СмолГУ | до 21 декабря 2016 г. | Проект Положения | Президент университета |
| 2 | Утверждение Положения о порядке выборов ректора СмолГУ и создание Комиссии по выборам ректора на заседании ученого совета | 22 декабря 2016 г. | Утвержденное Положение, список комиссии | Ученый секретарь |
| 3 | Размещение на сайте университета Положения о выборах ректора и информации о Комиссии по выборам | 22 декабря 2016 г. | Тексты на сайте университета | Председатель Комиссии |
| 4 | Определение ученым советом сроков выдвижения кандидатур па должность ректора | 22 декабря 2016 г. | Объявление о выдвижении кандидатур | Председатель Комиссии |
| 5 | Выдвижение кандидатур на должность ректора и представление их в Комиссию по выборам ректора | 26 декабря 2016 г.  16 января 2017 г. | Предварительный список кандидатов на должность ректора | Деканы  Комиссия |
| 6 | Изучение документов на кандидатов, их оформление и комплектация. Подготовка заключения Комиссии | 17-18 января 2017 г. | Заключение Комиссии | Комиссия |
| 7 | Согласование кандидатур с Губернатором и Советом ректоров | 19-25 января 2017 г. | Позиция Губернатора и Совета ректоров | Председатель Комиссии |
| 8 | Утверждение списка кандидатур на ученом совете | 26 января 2017 г. | Список кандидатов на должность ректора | Секретарь ученого совета |
| 9 | Представление комплекта документов на кандидатов в Минобрнауки России | 31 января 2017 г. | Полный набор документов | Ректор |
| 10 | Согласование кандидатур Аттеста­ционной комиссией Министерства | февраль 2017 г. | Решение Аттестационной комиссии |  |
| 11 | Назначение даты проведения Конфе­ренции по выборам ректора | март 2017 г. | Решение Ученого совета | Ученый секретарь ученого |
| 12 | Согласование даты выборов с Министерством | март 2017 г. | Письмо Министерства | Ректор |
| 13 | Обнародование списка кандидатов на должность ректора | начало  апреля 2017 г. | Объявление и информация на сайте | Председатель комиссии |
| 14 | Конференция по выборам ректора | апрель 2017 г. | Протокол счетной комиссии | Председатель комиссии |

Председатель ученого совета Е.В. Кодин